Progetto “Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali”                 Milano 01 febbraio 2012

## Azione SPORTELLO AMBULANTE

Presenti: Patrizio Monticelli, Elena Bianchi, Valentina Mutti, Davide Biolghini, Francesco Fanigliulo, Linda Bellunato

Lettura verbale riunione precedente.

QUESTIONARIO:

si propone di usare il questionario con cui è stata effettuata la ricerca sui produttori agricoli di San Giuliano Milanese. Questionario che verrà inviato via mail (a 65 indirizzi raccolti nella mappatura), produttori ricontattati per telefono. Fiera Fa’ la Cosa Giusta: occasione per dare il questionario agli agricoltori.

Chiedere esplicitamente se hanno tettoie o simili in eternit e aggiungere domanda sulle energie rinnovabili.

Canali di vendita: a chi vendono? Consorzio, GDO…

No domanda su marchio. Interesse per supporti da Sportello Ambulante, da approfondire poi con l’indagine più qualitativa.

BANDO PSR

La Regione Lombardia probabilmente non emetterà bandi del PSR.

Fissare comunque incontri con Cascine del Sud est Milano: Cascina Cappuccina, Cascina Lassi, Cascina Santa Brera.

Chiedere a LIPU di poter utilizzare i gettoni di consulenza.

Visite: Patrizio Monticelli, Francesco Fanigliulo, Giuliana Piccolo, coinvolgere AIAB (almeno per la visita a Lassi) e Giovanni Molina.

Visite successive: cascine che il DESR al momento non riesce ad incontrare direttamente per problemi di tempo (recuperare).

AIAB gestisce lo sportello regionale di consulenza sul biologico: informarsi su chi lo segue.

BPE: proposta specifica sul fotovoltaico, da recuperare.

Realizzare un portfolio con le proposte dello Sportello (fotovoltaico BPE, finanziamenti Mag2, accompagnamenti alla conversione AIAB).

Al termine del progetto, un risultato potrebbe essere la proposta di nuovi pacchetti finanziari specifici per gli agricoltori.

TAVOLO CARIPLO 6/2

Il progetto dell’Ente Parco prevede visite agli agricoltori  verificare la loro tempistica, per valutare se andare insieme o se realizzare prima la nostra indagine.

NEGOZI BIOLOGICI

MioBio: punto di supporto di Slow Food per consegna cassette del contadino.

Soul Food: negozio cliente di BPE

Mensa Sana: gastronomia vegana, un laboratorio di produzione e 8 punti vendita.

RETE ARTIGIANI

Rete per lo scambio di servizi tra artigiani e agricoltori “CercoOffro”  contattarli per fissare incontro, per conoscere la loro esperienza e valutare se ci sono possibili collaborazioni.

CARTA SOSTENIBILITA’

Sperimentazione da marzo con una decina di esercenti di Cesano Boscone per diffusione prodotti PASM. Due mesi di prova, poi verifica di come rendere stabile la relazione diretta tra esercenti e agricoltori del Consorzio Terre d’Acqua.

RETE NEGOZI (IN COSTRUZIONE)

Rete regionale di piccoli negozi per entrare in relazione con piccoli produttori del biologico.

- FCT: revisione questionario e invio agli indirizzi mail, con recall telefonico (tranne alle prime tre cascine)

- Fissare incontri con le prime tre cascine (Giuliana Piccolo) nell’arco di una giornata – possibilmente di pomeriggio. Disponibilità anche di sabato.

- Sentire LIPU per disponibilità Molina anche in assenza dei bandi PSR

- Contattare Rodolfo di Mensa Sana (Patrizio Monticelli)

- Elena Bianchi: alla prima occasione sondare interesse per prodotti PASM dei negozi clienti di BPE

PROSSIMO INCONTRO SPORTELLO AMBULANTE: da fissare dopo gli incontri in cascina