Progetto “Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali”                                     Corsico 27 ottobre 2011

Comitato tecnico/scientifico progetto filiere

Presenti: FCT (Biolghini, Cengarle, Bellunato, Fanigliulo, Coccoli), Comune di Corsico (Marzorati, Blumetti, Zocca), ACLIterre (Mutti), Ass. Nocetum (Rodegher), Casa della Sostenibilità (……), DESR (Monticelli).

Biolghini. Lettura delle proposte operative da precedente verbale (29/09/2011) e verifica dello stato di avanzamento:

P.1  SPORTELLO AMBULANTE, consulenze tecniche e finanziarie per:

- Riconversione az. agr. verso il biologico

- Consulenza finanziaria etica per soggetti altrimenti “non bancabili”

Attraverso lo studio di esigenze finanziarie al fine di ottenere miglioramenti in ottica sostenibile per tutta la produzione agricola.

Riferisce Bellunato della riunione del 20/10/2011:

PIANO DI LAVORO:

- Raccolta dei progetti esistenti (Fanigliulo)

- Ricerca sul campo: interpellare le aziende già in contatto coi partner e mapparli

- Fornitura di veri e propri servizi da estendere agli agricoltori che ne facciano richiesta

LIMITE PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA: aprile 2012 perché serve consulenza per il PSR secondo le nuove regole PAC.

LIPU: mette a disposizione dieci gettoni di consulenza (agronomo Molina, che già conosce alcuni agricoltori che si potrebbero coinvolgere).

MODALITA’ DI APPROCCIO (intervento Monticelli) ad hoc, che possa superare l’iniziale diffidenza degli agricoltori. Si possono prendere in considerazione due esempi da cui partire:

- Cascina Lassi (Cerro al Lambro, in conversione)

- Cascina Cappuccina (Melegnano)

P.2 BEST

P.3 NOCETUM (Rodegher), persona di riferimento: Maddalena Tommasone, che sta già impostando i corsi e seguirà le attività di Nocetum all’interno del Progetto Filiere:

CICLI DI CORSI, proposta delle tempistiche: primo ciclo, inizio feb/mar 2012; durata 5 sett.; orario serale (es. 19-21) (periodo scelto secondo i ritmi stagionali, affinché l’orto ed i semenzai siano al meglio). Secondo ciclo, previsto per l’anno successivo o comunque non troppo ravvicinato (es. d’estate, a distanza di 7/8 mesi dal primo). Non solo parte teorica ma anche pratica, entro nov/dic 2011 fissato il programma del corso 8min. 12 partecipanti).

Proposta di coinvolgere il GREM (gruppo ecologico est-Milano), hanno realizzato l’area didattica di Nocetum e seguito la campagna “orto in condotta” di SlowFood.

COMUNICAZIONE: si utilizzeranno i canali di comunicazione di ogni partner. I corsi hanno i cittadini come target, è imp. ottenere la maggior diffusione possibile sul territorio.

ANALISI ESIGENZE/INTERESSE PUNTI PARCO: questionari ad hoc da differenziare a seconda delle realtà cui si rivolgono. Necessità di individuazione di corrette modalità di intervista (compito richiesto a FCT) Secondo Maddalena sono pochi i punti parco che vorranno davvero avviare attività concrete, ad es.:

- Parco del Centenario (Trezzano)

- Punto Parco Brentano a Corvetta (ha già un GAS)

Biolghini: Mappatura di punti parco/gas/cascine per poi trovare un sistema di raccordo dal pdv logistico.

P.4 COMUNE DI CORSICO (Blumetti), presentazione dei progetti attivi/in fase di attivazione.

COMPITO: realizzare un vademecum per la sensibilizzazione dei cittadini.

CORSICO SISTENIBILE, quattro linee di intervento:

- Educazione ambientale nelle scuole attraverso la figura di “tutor ambientali”

- Condomini sostenibili

- Replicare l’esperienza di BuonMercato (microgas)

- Bilanci di giustizia (ACLIterre può fornire del materiale a questo proposito)

P.5 COMUNE DI MELEGNANO (incontro il 7 novembre)

P.6 FCT, raccolta di progetti e proposte che possano essere messi in rete, a disposizione di tutti i partner del progetto per la diffusione delle buone pratiche. Focus su metodi/risultati dei processi di comunicazione.

Inviare i progetti a f.fanigliulo@studenti.unimib.it.

P. 7 CASA DELLA SOSTENIBILITA’, in attesa del bando per la creazione del Centro Competenze.

PROSSIME RIUNIONI:

15 DICEMBRE

19 GENNAIO

23 FEBBRAIO

(Presentazione dei due progetti extrabando [progetto filiere, Slow Food, Ente Parco] agli agricoltori in due punti parco il 16/11 ed il 30/11).