Progetto “GenuinaGente/Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali”

Milano 12 aprile 2012

Verbale ‘Tavolo di connessione’

Presenti: FCT ( Biolghini, Bellunato), Comune di Corsico (Blumetti), Nocetum (Tommasone), Consiglio di Zona 6 (Demuro), BEST (Scudo), Comune di Locate T. (Cantoni)

Comunicazioni sul convegno del 4 Maggio “Terra ri-genera città” (organizzato dal Tavolo sovranità alimentare con Comune di Milano, Distretto Agricolo Milanese, DESR, all’interno di Expo days)  occasione per chiudere la prima parte di un percorso inaugurato a giugno scorso per fare in modo che temi di sovranità alimentare fossero presi in carico dalla Giunta Comunale. In programma sono previsti gruppi di lavoro con gli assessori all’agricoltura di comune, provincia, regione, referenti dei consigli zona, assessori ambiente amministrazioni sensibili, ente parco e con rappresentanti di progetti in corso per la promozione di agricoltura di qualità.

AGGIORNAMENTO AZIONI PROGETTO

BEST: Fase iniziale dello studio delle 2 filiere (orti e pane): raccolta dati dai produttori, informazioni su tutti i passaggi di filiera per valutare l’efficienza ambientale e fare ipotesi di scenario utili per produttori e consumatori. Analisi e bozza di metodo per ottobre, poi messa a punto e diffusione.

NOCETUM: corso orticoltura va avanti abbastanza bene. Sollecitata la restituzione dei questionari compilati dai Punti Parco, decidere poi il tipo di elaborazione. 12-13/05 festa del Borgo Nocetum in cui si può promuovere GenuinaGente e consegna degli attestati ai partecipanti del corso orti, da parte di uno degli Assessori che partecipano al progetto. Contatto con Luciana Maroni (DESR) per presentazione filiera del pane ed eventuale fornitura farina per la dimostrazione di panificazione.

FCT: il portale di filiere avrà una applicazione da scaricare per essere aggiornati su eventi in programma nel PASM, con georeferenziazione. Corsi (web, video, fotografia sociale) per rendere comunicazione PASM più articolata. Non ancora pubblicizzati e sono per operatori interessati  verificare se è possibile identificare un rappresentante per ogni partner.

ZONA 6: corso di fotografia parte il 2 maggio (6 lezioni in aula e 2 uscite) e non può essere spostato/rinviato mentre per il corso video le giornate sono 16 e 23.

Sportello Ambulante: avviate 3 visite test (bio: santa brera,/cappuccina, propensi: lassi, e una sarà fatta presso un’azienda agricola convenzionale). Emerse problematiche relative a finanziamenti di media e piccola entità.

Mense Verdi: incontro con Comune di Melegnano, Sodexò e alcuni produttori bio. Si è verificato che: i criteri di Sodexò possono essere soddisfatti da aziende bio, che sono in grado di fornire prodotti alle mense, non ci sarà eccessivo aumento di costi per inserimento prodotti. Resta il nodo dei pagamenti (che per le piccole aziende non può essere a 120 giorni).

11/05  Previsto un convegno a Rozzano di presentazione del progetto “Orti Urbani ecocompatibili” dalle 17 alle 20,  in rapporto con evento Realsan. Ci dovrebbe essere anche un intervento degli Assessori del Comune di Rozzano che si occupano del progetto Orti. NOTA DEL 2 MAGGIO: il convegno è rimandato a data da definire.

PROSSIMA RIUNIONE: VENERDì 11 MAGGIO ALLE 14.30