Progetto “Orti urbani ecocompatibili”            Rozzano 22 febbraio 2012

Tavolo Coordinamento Progetto Orti Eco-Sostenibili

Presenti:

Comune:  Myriam Pasqui, Caterina Mallamaci, Ciro Piscelli, Stefano Apuzzo, Patrizia Bergami, Mariagrazia Dovì, Marilena Gallicchio.

Forum CT: Marisa Cengarle, Linda Bellunato, Sara Petrucci, Cristina Baldissarri

Ape: Catia Acquaviva, Irene Firpo, La Fucina: Francesca Tenchini, Gas Rozzano: Alessandro Lesmo

Verbale a cura di FCT

Intervento nelle Scuole

APE: come Oasi seguono il progetto “Il seme dell’infanzia” dell’asilo nido di Quinto de’ Stampi, presenteranno l’importanza dell’orto per la crescita, porteranno vasi (erba medica piante per farfalle e girasole) e aiuteranno a piantarle e a creare un piccolo spazio 3x3 nel giardino (avrebbero bisogno di aiuto per smuovere la terra ma alla fine faranno loro) e poi ci sarà una sorta di “staffetta del seme” dall’asilo alla scuola elementare cui consegneranno le piantine da interrare. Il primo marzo dovrebbero cominciare.

Mallamaci: Si sottolinea il bisogno di coordinare tutti gli interventi che si fanno nelle scuole e di riportare lo stato delle attività a Francesca Tenchini, coordinatrice dell’azione.

Preside Parma dell’istituto agrario di Noverasco disponibile, ha anche un contatto con un insegnante molto interessato.

Bisognerebbe fare almeno 5 analisi, in ecologia raccogliere due campioni (vicino e lontano da fabbrica di vernici)

APE preparerà il progetto da presentare al preside Parma con modalità intervento e disponibilità di crediti formativi: incontro fissato per lunedì 27 febbraio alle 14.30.

L’insegnante dell’istituto tecnico è disponibile anche a fare videoriprese dell’attività di analisi ed eventualmente della raccolta dei campioni: interessante perché se raccogliamo materiale che racconti cosa è stato fatto e come, si può inserirlo nel kit. Si potrebbe fare anche alle materne e alle primarie.

Questione Mense verdi per ora è un problema perché difficile gestire 6000 pasti al giorno e difficile presentarlo ai genitori. Anche la proposta di GAS appare di difficile gestione.

Orti ideali

Per la preparazione dell’orti in Ecologia 3 è necessario intervenire con una ruspa per smuovere il terreno e rimuovere i sassi, inoltre prevedere lavori per allacciamento dell’impianto di irrigazione, Pasqui ne parlerà con il Sindaco e con API.

Orto ideale di Ecologia 3: era destinato alla Consulta delle Pari Opportunità, che al momento dichiara di non riuscire a partecipare al progetto e di non poter occuparsi dell’orto. Il 29/02 ore 18 la consulta si riunisce, si farà un tentativo di farle rientrare nel progetto. In caso contrario, l’orto potrebbe essere destinato alla Consulta Multietnica.

Trasferimento orti via Brenta, È stata individuata una nuova soluzione per trasferire gli orti nella stessa via, in un’area già di proprietà del Comune e in parte dell’Ospedale Maggiore (costo per l’acquisto: circa 10.000 euro), in questo lotto si potrebbe costruire orti più piccoli, c’è anche orto abusivo da regolarizzare. Possibile realizzare 70 orti da 70 mq. Sui tempi dell’acquisizione e del trasferimento, chiedere un aggiornamento a Panzarino.

Proposta dai referenti del lotto di Ecologia 3: c’è una persona che potrebbe collaborare stabilmente nella cura dell’orto ideale: prestare attenzione perché è 200esimo in graduatoria, occorre un accordo chiaro perché nessuno possa lamentarsi e perché questa persona segua le indicazioni che riceve.

Attrezzi

Attrezzi per scuole? Sentire Leroy Merlin, FCT penserà a incontrare responsabile negozio Rozzano, Apuzzo sentirà Botanic per analoga sponsorizzazione.

Attrezzi per orti: possiamo metter insieme un set chiedendo ai vari ortisti.

Visto che Ecologia 2 e Cooperazione possono partire subito, chiedere ai referenti di fare una raccolta di attrezzi usati tra gli ortisti.

Progetto Filiere agroalimentari sostenibili e Comunità locali

Proposta entrare nel Tavolo Amministrazioni Sensibili (con i Comuni di Melegnano, Corsico, Cesano Boscone, Locate Triulzi, Consiglio di Zona 6 Milano). Proposta accolta, i referenti saranno Apuzzo e Piscelli.

Formazione per ortisti

Marzo aprile in 4-5 incontri, itinerante: sala via Cooperazione, Centro polifunzionale Quinto, Centro civico, Sala consiglio.

Pasqui si occupa di chiedere disponibilità dei Centri Anziani.

Gas Rozzano

Lesmo: collaborano da 2010 a progetto Orti ecocompatibili. GAS nato nel 2004, nel frattempo creati altri 2 gas (Carpiano e Basiglio). Loro potrebbero intervenire su progetto con promozione consumo critico e GAS. Però difficile far nascere GAS ex novo, più utile concentrarsi su consumo critico. Si potrebbe organizzare un incontro divulgativo con target famiglie più o meno giovani. Per GAS si potrebbero organizzare incontri di quartiere o per gruppi (banca del tempo, ortisti, strutture scolastiche).

Per incontri a 360 gradi bisognerebbe unirsi a altri eventi o grandi nomi o presentazione di libri.

Presentazione progetto alla città

Individuare data e orario che possono avere maggiore presenza di cittadini.

Decidere a chi sarà destinato l’incontro pubblico: scuole, ortisti, gas, ragazzi consiglio comunale con nonni ortisti,… Invitare Fondazione Cariplo all’evento.

Proposta: incontro specifico il 21 marzo nelle scuole per insegnanti e bambini e in seguito uno aperto a tutti in orario preserale (18-19) invitando anche gruppi di interesse.

Per il 21 marzo bisogna decidere obbiettivo e chi fa cosa, per il 29 febbraio potremmo portare una bozza di come organizzare questo incontro.

L’incontro allargato al centro della prossima riunione di Tavolo di coordinamento, il 28 marzo.

Appuntamenti

29 febbraio: alle 15, ultimo incontro progettazione orti ideali. Alle 18, consulta delle donne.

21 marzo presentazione nella scuola?

28 marzo, ore 17: tavolo coordinamento per preparare presentazione progetto.

Aprile: presentazione pubblica (data, orario, programma da fissare)

2 maggio, ore 17: tavolo coordinamento più verifica presentazione pubblica progetto.