|  | SINTESI ATTIVITÀ, RISULTATI, ATTORI E TEMPI DI ‘GENUINAGENTE/FILIERE2’ Presentata il 16-7-2013 c/o CdZ6 – Ex Fornace a cura di Forum Cooperazione e Tecnologia |
| --- | --- |
| Maggio 2013 – Aprile 2014 |
| Macroattività | Attività | Risultati attesi | Attori coinvolti | Tempi |
| A. Centro Competenze | Supporto alla co-progettazione in Zona 6 del ‘Centro Polifunzionale’ del P.co Teramo Connessione della riqualificazione del P.co Teramo con altri progetti su temi della sostenibilità in Zona 6 Presidio visite ‘Sportello Ambulante’ | Presentazione della proposta di ‘Centro polifunzionale’ al Comune (Ufficio Parchi e Giardini) e co-definizione di tempi e modi dell’intervento di riqualificazione del P.co Teramo Costruzione di relazioni di rete tra i diversi Attori del Laboratorio interattivo di Zona 6 e i progetti su aree vicine al P.co Teramo (in primis Dencity e P.co delle risaie) Nuove visite dello Sportello Ambulante in cascine del PASM | - Uffici comunali competenti con CdZ 6, Laboratorio Zona 6 e realtà di Zona 6 interessate: AIF (Ass. It. Frisbee) Barona Verde A77/Dencity DESR Parco Sud Comitato Parco Sud Lib Lab Ass.ne P.co delle Risaie - Sportello Ambulante | Luglio ‘13: si conclude I^ parte percorso partecipato (condivisione funzioni P.co Teramo e spazi del Centro Polifunzionale) e si definisce piano degli incontri con uffici comunali competenti (settembre) e presentazione proposta definitiva (ottobre); Settembre: costruzione Laboratorio Zona 6 e poi (sett. ’13 - aprile ’14) suo coordinamento con rappresentazione sistema di relazioni Maggio ’13 - apr. ’14: visite Sportello |
| B. Laboratorio ‘Nuova agricoltura’ | Supporto alle sperimentazioni di ‘Nuova agricoltura’ in Zona 7, facilitando le relazioni tra agricoltori, GAS e cittadini e il raccordo con le Filiere ri-costruite dal DESR nel PASM | Collocazione in un luogo della Zona 7 (cascina, orto urbano, area agricola) di funzioni di Nuova Agricoltura (coltivazioni eco-compatibili, vendita diretta e mercati contadini) e raccordi sia con bando ‘Giardini condivisi’ del Comune di Milano, che con Filiere DESR del PASM | Uffici comunali competenti con CdZ 7, Laboratorio Zona 7 e realtà di Zona 7 interessate: agricoltori DAM Ass.ne Linterno Ass.ne InSella Nuova GAS Zona 7/DESR Mercato QT8 | Maggio ’13 - apr. ’14: sperimentazione Nuova agricoltura in Zona 7 |
| C. Comitato ‘Amministra-zioni sensibili’ | Definizione delle modalità di supporto alle singole linee d’intervento dei Comuni in rapporto con il ‘Comitato’ Incontri periodici di confronto e co-progettazione Condivisione di metodi e strumenti per la regia delle politiche pubbliche ‘sostenibili’ a supporto di comunità e territori del ‘Comitato’ | Raccordo sui temi chiave del progetto e supporto al coordinamento delle singole linee d’intervento di Comuni e CdZ Supporto ad altri progetti di Comuni e CdZ aderenti sui temi della sostenibilità Trasferimento e presidio delle buone pratiche realizzate in ‘Filiere 1’ e presentazioni ambiente di simulazione CO2 del PoliMI Co-progettazione di azioni comuni basate su ‘Piani del cibo’ Seminari Interventi in Zone 4-5-8 | Comuni e CdZ aderenti al Comitato ‘Amministrazioni sensibili’ (Cesano Boscone, Corsico, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Rozzano e CdZ 4, 5, 6, 7 e 8) | Settembre ‘13: definizione linee d’intervento per ogni Comune Sett.- nov. ’13: altri progetti sui temi della sostenibilità collegabili Sett.- nov. ’13: trasferimento buone pratiche Filiere 1, tra cui ambiente CO2 di DASTU-Poli Ott.- dic. ’13: linee comuni su ‘Piani del cibo’ Nov.’13 e marzo ’14: seminari Gen.- marzo ’14: definizione linee intervento in Zone 4-5-8 |
| D. Piattaforme logistiche | Ricerca-azione, a partire dai risultati delle ricerche di ‘Filiere1’, su sistemi di relazione tra Attori di una ‘Metropoli agricola’ | Rappresentazione sistema di relazioni tra i diversi soggetti del territorio milanese impegnati in circuiti economici nuovi con report su interventi possibili di logistica e strumenti ‘contabili’ di supporto a filiere locali | CoRes/UniBG Elabora/UniTS DESR Parco Sud Filiere del PASM CdZ e Comuni aderenti al Comitato ‘Amm.ni sensibili’ | Sett. ’13 - febbraio ’14: ricerca qualitativa sui sistemi di relazione dei soggetti milanesi della logistica sostenibile |
| E. Comitato tecnico -scientifico | Supporto alla costruzione di Comunità e territori sostenibili Supporto della sperimentazione ’11 Grani antichi’, avviata dalla ‘Filiera del grano’ del DESR parco Agricolo Sud Milano | Contributo alla capacità di visione strategica dei protagonisti del progetto e all’individuazione di strategie e azioni conseguenti Migliore qualità dei prodotti da granella biologica ed indipendenza dalle multinazionali agro-alimentari | FCT e PoliMI Comitato di Pilotaggio Comitato Tecnico Filiera Grano DESR Parco Sud AIAB Dip.ti Agraria di UniMI-UniBO | Sett. ’13 - aprile ’14: supporto al Comitato di Pilotaggio e al Comitato Amm.ni sensibili Sett. ’13 - aprile ’14: supporto sperimentazione ‘11 grani antichi’ |
| F. Comunicazione - coordinamento | Piani di Coordinamento e Comunicazione integrati Realizzazione di convegni e filmati | Piano di comunicazione Coordinamento 3 presentazioni di ‘Filiere2’ e risultati di ‘Filiere1’ Brevi filmati ed animazioni | ForumCT con operatori per il coordinamento e con esperti di multimedia per la comunicazione. | Sett. ’13 - aprile ’14: piano comunicazione e test ‘TV sostenibile’ Maggio ‘13 - apr ’14: coordinamento + attività gestionali Giugno, ott. ’13 e apr. ‘14: 3 presentazioni Filiere Sett. 13 - apr. ’14: filmati Filiere |