|  | SINTESI ATTIVITÀ, RISULTATI, ATTORI E TEMPI DI ‘GENUINAGENTE/FILIERE2’ Presentata il 16-7-2013 c/o CdZ6 – Ex Fornace a cura di Forum Cooperazione e Tecnologia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maggio 2013 – Aprile 2014 |  |  |  |  |
| Macroattività | Attività | Risultati attesi | Attori coinvolti | Tempi |
| A. Centro Competenze | - Supporto alla co-progettazione in Zona 6 del ‘Centro Polifunzionale’ del P.co Teramo - Connessione della riqualificazione del P.co Teramo con altri progetti su temi della sostenibilità in Zona 6 - Presidio visite ‘Sportello Ambulante’ | - Presentazione della proposta di ‘Centro polifunzionale’ al Comune (Ufficio Parchi e Giardini) e co-definizione di tempi e modi dell’intervento di riqualificazione del P.co Teramo - Costruzione di relazioni di rete tra i diversi Attori del Laboratorio interattivo di Zona 6 e i progetti su aree vicine al P.co Teramo (in primis Dencity e P.co delle risaie) - Nuove visite dello Sportello Ambulante in cascine del PASM | - Uffici comunali competenti con CdZ 6, Laboratorio Zona 6 e realtà di Zona 6 interessate: - AIF (Ass. It. Frisbee) - Barona Verde - A77/Dencity - DESR Parco Sud - Comitato Parco Sud - Lib Lab - Ass.ne P.co delle Risaie - Sportello Ambulante | - Luglio ‘13: si conclude I^ parte percorso partecipato (condivisione funzioni P.co Teramo e spazi del Centro Polifunzionale) e si definisce piano degli incontri con uffici comunali competenti (settembre) e presentazione proposta definitiva (ottobre); - Settembre: costruzione Laboratorio Zona 6 e poi (sett. ’13 - aprile ’14) suo coordinamento con rappresentazione sistema di relazioni - Maggio ’13 - apr. ’14: visite Sportello |
| B. Laboratorio ‘Nuova agricoltura’ | - Supporto alle sperimentazioni di ‘Nuova agricoltura’ in Zona 7, facilitando le relazioni tra agricoltori, GAS e cittadini e il raccordo con le Filiere ri-costruite dal DESR nel PASM | - Collocazione in un luogo della Zona 7 (cascina, orto urbano, area agricola) di funzioni di Nuova Agricoltura (coltivazioni eco-compatibili, vendita diretta e mercati contadini) e raccordi sia con bando ‘Giardini condivisi’ del Comune di Milano, che con Filiere DESR del PASM | Uffici comunali competenti con CdZ 7, Laboratorio Zona 7 e realtà di Zona 7 interessate: - agricoltori DAM - Ass.ne Linterno - Ass.ne InSella Nuova - GAS Zona 7/DESR - Mercato QT8 | - Maggio ’13 - apr. ’14: sperimentazione Nuova agricoltura in Zona 7 |
| C. Comitato ‘Amministra-zioni sensibili’ | - Definizione delle modalità di supporto alle singole linee d’intervento dei Comuni in rapporto con il ‘Comitato’ - Incontri periodici di confronto e co-progettazione - Condivisione di metodi e strumenti per la regia delle politiche pubbliche ‘sostenibili’ a supporto di comunità e territori del ‘Comitato’ | - Raccordo sui temi chiave del progetto e supporto al coordinamento delle singole linee d’intervento di Comuni e CdZ - Supporto ad altri progetti di Comuni e CdZ aderenti sui temi della sostenibilità - Trasferimento e presidio delle buone pratiche realizzate in ‘Filiere 1’ e presentazioni ambiente di simulazione CO2 del PoliMI - Co-progettazione di azioni comuni basate su ‘Piani del cibo’ - Seminari - Interventi in Zone 4-5-8 | Comuni e CdZ aderenti al Comitato ‘Amministrazioni sensibili’ (Cesano Boscone, Corsico, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Rozzano e CdZ 4, 5, 6, 7 e 8) | - Settembre ‘13: definizione linee d’intervento per ogni Comune - Sett.- nov. ’13: altri progetti sui temi della sostenibilità collegabili - Sett.- nov. ’13: trasferimento buone pratiche Filiere 1, tra cui ambiente CO2 di DASTU-Poli - Ott.- dic. ’13: linee comuni su ‘Piani del cibo’ - Nov.’13 e marzo ’14: seminari - Gen.- marzo ’14: definizione linee intervento in Zone 4-5-8 |
| D. Piattaforme logistiche | - Ricerca-azione, a partire dai risultati delle ricerche di ‘Filiere1’, su sistemi di relazione tra Attori di una ‘Metropoli agricola’ | - Rappresentazione sistema di relazioni tra i diversi soggetti del territorio milanese impegnati in circuiti economici nuovi con report su interventi possibili di logistica e strumenti ‘contabili’ di supporto a filiere locali | - CoRes/UniBG - Elabora/UniTS - DESR Parco Sud - Filiere del PASM - CdZ e Comuni aderenti al Comitato ‘Amm.ni sensibili’ | - Sett. ’13 - febbraio ’14: ricerca qualitativa sui sistemi di relazione dei soggetti milanesi della logistica sostenibile |
| E. Comitato tecnico -scientifico | - Supporto alla costruzione di Comunità e territori sostenibili - Supporto della sperimentazione ’11 Grani antichi’, avviata dalla ‘Filiera del grano’ del DESR parco Agricolo Sud Milano | - Contributo alla capacità di visione strategica dei protagonisti del progetto e all’individuazione di strategie e azioni conseguenti - Migliore qualità dei prodotti da granella biologica ed indipendenza dalle multinazionali agro-alimentari | - FCT e PoliMI - Comitato di Pilotaggio - Comitato Tecnico Filiera Grano - DESR Parco Sud - AIAB - Dip.ti Agraria di UniMI-UniBO | - Sett. ’13 - aprile ’14: supporto al Comitato di Pilotaggio e al Comitato Amm.ni sensibili - Sett. ’13 - aprile ’14: supporto sperimentazione ‘11 grani antichi’ |
| F. Comunicazione - coordinamento | - Piani di Coordinamento e Comunicazione integrati - Realizzazione di convegni e filmati | - Piano di comunicazione - Coordinamento - 3 presentazioni di ‘Filiere2’ e risultati di ‘Filiere1’ - Brevi filmati ed animazioni | ForumCT con operatori per il coordinamento e con esperti di multimedia per la comunicazione. | - Sett. ’13 - aprile ’14: piano comunicazione e test ‘TV sostenibile’ - Maggio ‘13 - apr ’14: coordinamento + attività gestionali - Giugno, ott. ’13 e apr. ‘14: 3 presentazioni Filiere - Sett. 13 - apr. ’14: filmati Filiere |